## Sheet1
2023年柳州市便民利企“微改革”任务分工表
序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 | 备注
巩固提升一批“微改革”措施（12项）
1 | 持续推广智能手机“掌上办”。按照自治区大数据发展局统筹，进一步推广应用“智桂通”，加强“政、商、民、客”各领域移动应用汇聚，扩大“智桂通”移动开放生态体系圈，实现更多便民利企服务事项掌上办、指尖办。到2023年底，全区“智桂通”移动应用总数达到2000个。 | 市大数据发展局 | 各具有依申请政务服务事项的市直、中区直单位，各县（区）人民政府、新区管委会 | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，该项任务按自治区有关单位要求统筹推进。
2 | 深化电子证照亮证服务。按照自治区大数据发展局统筹，提升部门专业业务办理系统与“桂通办”平台对接深度和广度，深化居民身份电子凭证、社会保障卡、职业资格证书、营业执照等高频电子证照汇聚和共享应用，创建更多亮证服务，丰富电子证照应用场景。 | 市行政审批局、市大数据发展局 | 各具有依申请政务服务事项的市直、中区直单位，各县（区）人民政府、新区管委会 | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，该项任务按自治区有关单位要求统筹推进。
3 | 深化简单事项“免证办”。按照自治区大数据发展局统筹，依托电子证照信息共享，群众和企业通过“智桂通”APP 实名认证登录后，实现更多事项出示电子身份信息即可办理。依托自治区数据共享交换平台获取共享数据，推动更多事项“免填表”、“免证办”。 | 市大数据发展局、市行政审批局 | 各具有依申请政务服务事项的市直、中区直单位，各县（区）人民政府、新区管委会 | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，该项任务按自治区有关单位要求统筹推进。
4 | 提升驾驶员从业资格业务“扫脸即办”服务效能。进一步完善网络预约出租汽车驾驶员从业资格证核发(新发)、巡游出租汽车驾驶员从业资格证核发(新发)事项办理系统功能，深化相关系统对接和数据共享，推动事项更好办、易办。通过自动比对申请人身份证、机动车驾驶证等信息完成背景核查，审核通过后申请人即可参加从业资格考试。 | 市行政审批局 | 市公安局、市交通运输局 | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，该项任务按自治区有关单位要求统筹推进。
5 | 优化营业执照“微信快办”服务。完善手机移动端 “广西企业开办微信办照”功能，丰富企业开办渠道，实现足不出户掌上办事，提高企业办事便利度。 | 市市场监管局 | 市行政审批局 | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，该项任务按自治区有关单位要求统筹推进。
6 | 扩大办事导引“白话化改革”范围。进一步梳理因政策理解难度大造成跑动次数多的涉民涉企高频政务服务事项。开展办事指南等导引服务“白话化改革”，从群众视角出发，采用视频、动漫、图表等通俗易懂的方式，对申报材料、办理流程、改革创新政策等内容进行直白注解和说明，将法律法规、政策语言转换成“百姓语言”对常见的问题进行细致解答，系统编制实施行业联合审批标准和民生事务办事“一本通”，让各年龄层次和文化程度的申请人办事更轻松、准确和高效。 | 市行政审批局 | 各具有依申请政务服务事项的市直、中区直单位 | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，该项任务按自治区有关单位要求，结合柳州实际统筹推进。
7 | 扩大简单事项“随处办”范围。进一步加强政银、政邮合作，拓展政务服务供给渠道。依托银行、邮政网点自助终端服务资源，建立完善“自助办”、“帮办代办”服务模式，推进政务服务下沉，巩固拓展“随处办”服务格局。 | 市行政审批局 | 各具有依申请政务服务事项的市直、中区直单位，各县（区）人民政府、新区管委会 | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，该项任务按自治区有关单位要求统筹推进。
8 | 优化全险种待遇核定信息告知服务。进一步完善广西“数智人社”业务经办系统功能，通过系统自动检索、比对，将失业保险金的由领、审核、停发等全流程信息和工伤保险新增定期待遇核定金额等信息通过短信告知参保人，参保人无需查询即可了解待遇核定、发放情况等信息。 | 市人力资源和社会保障局 |  | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，该项任务按自治区有关单位要求统筹推进。
9 | 持续推进工程建设项目“一证开工”改革。对所有工程建设项目类型实行施工许可告知承诺制。在全市各县区、新区推广“一证开工”改革，扩大并联审批范围，优化并联审批程序，为投资企业搭建咨询、审批、服务为一体的服务平台，进一步做好重点工程、招商引资等重大项目的审批服务工作，促进工程建设项目早开工、早投产、早达效。 | 市行政审批局、市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市人民防空办公室、市行政执法局 |  | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。 依据柳政办〔2023〕19号、柳政办〔2023〕24号，市级有关单位统筹推进。
10 | 延伸“一证多址”改革服务范围。联合市场监管部门围绕市场主体实际需求，将改革范围延伸至县（区），研究推动一批办理量大、群众需求迫切的事项开展“一证多址”改革，明确适用范围，优化工作流程，对符合条件的，准予在同一许可证上载明多个生产地址，便利企业扩大规模和跨区经营。 | 市行政审批局 | 市市场监管局，各县（区）人民政府、新区管委会 | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。依据柳政办〔2023〕19号、柳政办〔2023〕24号，市级有关单位统筹推进。
11 | 外来投资企业投资许可直通服务。持续优化外来投资企业投资许可办理服务。畅通政企沟通渠道，提供帮（代）办服务，明确办理流程、申请标准、办理时限，提升外来投资企业投资许可服务环境。 | 市行政审批局 |  | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。 该项任务由市级有关单位统筹推进。
12 | 持续深化特色产业产业全生命周期“一链办”改革。通过建立清单化管理制度、优化审批流程，深化10个特色产业全生命周期集成服务。着重全面梳理新能源汽车五大产业集群上下游及配套企业涉及审批服务事项的名称、权力类型、权限层级、实施部门、办理时限，编制覆盖企业落户、开办、工程报建、生产销售、惠企政策兑现等方面产业全生命周期“一链办”事项目录清单，对纳入产业全生命周期“一链办”审批事项优化整合，完善市县联动机制。 | 市行政审批局 | 各具有依申请政务服务事项的市直、中区直单位，各县（区）人民政府、新区管委会 | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。 依据柳政办〔2023〕24号，市级有关单位统筹推进。
新增一批“微改革”举措（21项）
13 | 推进社会组织登记全程网办。按照自治区民政厅统筹，深入推进社会组织成立登记、变更登记、注销登记、章程核准等政务服务事项全程网办，有条件的县（区）探索试行，提高社会组织办事便利度，进一步优化申办服务。 | 市民政局 | 市行政审批局，各县（区）人民政府、新区管委会 | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，按自治区有关单位要求统筹推进。
14 | 推行免现场勘验环节告知承诺制。对劳务派遣经营许可、劳务派遣经营许可变更（地址变更）等2项行政审批事项实行免现场勘验环节承诺审批，申请人签订承诺书，承诺经营和建设条件完全符合的，即可免于现场勘验，直接发放许可证。 | 市行政审批局 |  | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，按自治区有关单位要求统筹推进。
15 | 推行一键获知涉税风险与提示提醒。按照广西税务局统筹，整合税务机关各系统数据，将纳税人应报未报、应缴未缴等相关风险以及自身可享税费优惠政策内容、待办涉税缴费事项等信息进行归集，供纳税人登录电子税务局时一键获知，同时建立风险、提示、提醒事项与电子税务局具体业务办理模块的有效链接，实现“提示—提醒—办理”一体化服务。 | 市税务局 |  | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，按自治区有关单位要求统筹推进。
16 | 压缩出口退税办理时间。按照广西税务局统筹，通过推行智能化办税，提供“电子税务局”“离线申报软件”和“国际贸易‘单一窗口’”等3个在线无纸化申报渠道，除“四类”企业外，对所有出口企业推行出口退税无纸化申报、备案单证无纸化等“非接触”便利措施，实现全程网上办理，大幅压缩企业准备资料、办理退税时间和成本。进一步压缩正常出口退税平均办理时间，全区正常出口退税平均办理时间不超过6个工作日。全区一、二类出口企业正常出口退税平均办理时间不超过3个工作日。自由贸易试验区片区内一类出口企业退税当日办结，二类出口企业退税3个工作日内办结。 | 市税务局 |  | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，按自治区有关单位要求统筹推进。
17 | 实现广西税务APP移动端简易处罚功能。按照广西税务局统筹，拓展“非接触式”办税范围，在广西税务APP上线首违不罚和简易处罚功能,便利纳税人掌上办理相关业务。 | 市税务局 |  | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，该项任务按自治区有关单位要求统筹推进。
18 | 拓展全区个人医保账户代缴居民医保功能。按照广西税务局统筹，通过跨部门系统开发，支持广西区域范围内职工医保参保人使用个人医保账户余额缴纳亲属城乡居民医疗保险，减轻家庭成员的缴费负担，更好地利用医保沉淀资金。 | 市税务局 | 市医保局 | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，按自治区有关单位要求统筹推进。
19 | 实现纳税信用修复主动提醒办理。按照广西税务局统筹，对于存在纳税信用失分且满足信用修复条件的纳税人，税务机关将在修复期内对纳税人进行主动提醒并提供简便信息修复渠道，帮助纳税人有效更正税收违法行为，获得相应的纳税信用修复。 | 市税务局 |  | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，按自治区有关单位要求统筹推进。
20 | 推行征纳互动平台。按照广西税务局统筹，通过“桂税e点通”征纳互动平台实现“厅线联办”，纳税人缴费人既可直联主管税务机关，也可实现诉求直达广西壮族自治区税务局，实现纳税缴费人诉求即时响应。 | 市税务局 |  | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，该项任务按自治区有关单位要求统筹推进。
21 | 提升跨境缴税便捷性。按照广西税务局统筹，进一步完善跨境纳税人电子税务局申报缴款功能，支持纳税人在境外通过网上申报等方式，依托财税库银横向联网系统与人民币跨境支付机制，直接使用人民币跨境缴纳税款。 | 市税务局 |  | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，该项任务按自治区有关单位要求统筹推进。
22 | 上线推广数字化电子发票。按照广西税务局统筹，运用动态“信用+风险”，自动赋予可开具发票总金额的信用额度，实现纳税人正常用票与风险管控的动态平衡，压缩发票领用时间，实现“开业即开票”。 | 市税务局 |  | 2023年11月30日前 | 自治区统筹改革举措。依据桂政务办发〔2023〕10号，按自治区有关单位要求统筹推进。
23 | 试行部分市政设施建设类项目“即申请即开工”。在确保施工安全、承诺工期完成的前提下，对部分市政设施建设类项目，包括占用、挖掘市政人行道的市政设施累项目，免于现场勘验环节，直接发放许可证，做到即申请即得证开工模式，助力工程建设快速实施。 | 市行政审批局 |  | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。该项任务由市级有关单位统筹推进。
24 | 实行农药经营许可证到期换证“简易办”。对于农药经营企业的经营人员、经营场所、仓库地址未改变以及未出现查处记录的情况下，取消实地核查环节，通过查验原件和承诺真实性的方式代替实地核查，书面审查通过后予以换证。 | 市行政审批局 | 市农业农村局 | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。该项任务由市级有关单位统筹推进。
25 | 实行农机审批“移动办”。推出农机审批“上门办”、农机驾驶操作证“考后即得证”等灵活流动的农机服务，让农民在家门口就近就地就能办理农机业务。 | 市行政审批局 | 市农业农村局 | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。该项任务由市级有关单位统筹推进。
26 | 拓宽货车电子通行码互联网申领渠道。在互联网交通安全综合服务管理平台、交管12123APP申领渠道基础上，新增柳州交警微官网开通货车电子通行码申领功能，为货运企业及群众实现“零次跑”。对备案申请的轻型货车中长期通行码和新能源货车通行码，实行系统自动审核，最大限度提高审核及时率。 | 市公安局交警支队 |  | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。该项任务由市级有关单位统筹推进。
27 | 试行“交管+户政+出入境”等公安业务“一窗通办”。通过梳理明确通办事项、加强窗口规划建设、优化通办事项收办流程等方式，整合交管、户政、出入境等部门窗口力量，为群众提供“一窗式”办理交管、户政、出入境部门的高频次事项服务，方便群众就近办理相关业务，不断提升办事服务效能。 | 市公安局 |  | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。该项任务由市级有关单位统筹推进。
28 | 从事拍卖业务许可告知承诺制。申请从事拍卖业务许可的申请人可选择采用《证明事项告知承诺书》替代固定办公场所产权证明或租用合同。 | 市商务局 |  | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。任务由市级有关单位统筹推进。
29 | 海事证明事项告知承诺制。1.内河船舶船员适任证书核发，免于提交岗位适任培训证明或者航海教育毕业证书、现持有的适任证书、专业技能适任培训合格证、适任考试的合格证明。申请人签订承诺书，承诺持有上述证书或证明，即可按规申请办理内河船舶船员适任证书；2.船舶识别号使用核准、船舶名称核准，免提交身份证明（该申请人为法人或其他组织时）。3.海员证核发，免提交国际航行（含特殊航线）船舶中国籍船员适任证书或证明文件及其复印件。申请人签订承诺书，承诺持有国际航行（含特殊航线）船舶中国籍船员适任证书或证明文件，即可按规申请办理海员证核发。 | 柳州海事局 |  | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。任务由市级有关单位统筹推进。
30 | 推行线上“云勘验”。利用微信公众号预约平台、远程视频和邮件等方式向勘验人员展示现场情况，勘验人员线上对现场条件是否符合要求进行查看，审核通过后即可发证，有效地缩短勘验时间、提升勘验效率，实现企业群众动动手指，坐等证来。 | 市行政审批局 |  | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。依据柳政办〔2023〕24号，该项任务由市级有关单位统筹推进。
31 | 加快推进投资项目“拿地即批”。聚焦社会投资项目水土保持领域，在土地供应前，对已具有控制性详细规划或具体项目可行性研究报告的相应地块，由依法设立的各类开发区、工业园区、新区和其他有条件的区域提前开展水土保持评估，形成评估结果，出具《水土保持方案报告行政许可决定书》，在土地供应时一并交付用地单位，加快项目建设落地投产。 | 市水利局、市行政审批局 | 各县（区）人民政府、新区管委会 | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。依据柳政办〔2023〕24号，该项任务由市级有关单位统筹推进。
32 | 推行大件运输“一证通行”。建立主动服务对接机制，梳理明确审批部门与监管部门的权责边界，建立多部门联动快速审批通道，确保部门间“事前认定、事中审批、事后监管”的高效协调联动，实现大件运输从起始地至目的地的“一证通行”，为重大项目建设提供支撑和保障。 | 市行政审批局、市交通运输局 | 各县（区）人民政府、新区管委会 | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。依据柳政办〔2023〕24号，该项任务由市级有关单位统筹推进。
33 | 推行工程建设项目审批联合辅导。联合辅导按照“一家牵头、共同参与、联合辅导、一次告知”的原则，由各审批阶段牵头部门组织实施，为项目单位提供工程建设项目审批全流程的咨询辅导服务，提高审批效率。 | 市住房和城乡建设局、市发展和改革委员会、市自然资源和规划局、市行政审批局 |  | 2023年11月30日前 | 柳州市自主创新改革举措。该项任务由市级有关单位统筹推进。