
[bookmark: _GoBack]智能辅助选择企业住所（经营场所）服务场景建设项目采购及评审文件
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第一章 响应邀请
项目名称：智能辅助选择企业住所（经营场所）服务场景建设项目
       项目地点：柳州市
        采购方式：自行采购
       项目内容：PC 端 + H5 服务场景页面设计、三大查询场景开发、后端管理模块搭建、智能辅助审查服务开发、1年基础运维服务
        总工期：合同签订后 1个月内完成开发、验收并上线运行
        采购预算上限：¥50000.00元（大写：人民币伍万元整）
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第二章 响应人资格要求
1. 在中国境内依法注册登记，具备独立市场主体资格，营业执照经营范围包含信息技术服务、软件开发相关内容。
2. 至少具备一项信息系统相关资质（信息系统运行维护资质、信息系统集成资质、软件企业资质等任一即可）。
3. 近 3年内经营活动无重大违法记录，可提供近 1年依法纳税证明、社会保障资金缴纳证明。
4. 近 3年拥有至少 1项数字化应用项目实施业绩，须提供对应项目合同或验收材料复印件佐证。
5. 具备完成本项目所需技术实施团队，承诺中标后配合采购方完成需求细节调整，服从采购方合理工作安排。
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第三章 采购需求（技术要求）
[bookmark: heading_3]一、建设目标
1. 基础功能可用：完成 3个核心场景基础框架搭建，查询、评估等核心服务正常运行；
2. 基础性能达标：100M 带宽环境下页面加载速度≤4 秒，全部核心操作步骤≤4 步，页面无卡顿、排版错位问题；
3. 适配拓展灵活：预留功能调整接口，后台支持非技术人员自主完成内容更新；
4 交付时限：合同签订后 1个月内完成全功能开发、测试、验收并正式上线。
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	序号
	功能模块
	开发内容要求

	1
	综合服务首页
	统一展示三大服务场景入口，区分登录 / 未登录访问权限，统一视觉交互设计，适配 PC 端、H5 移动端

	2
	已备案地址查询场景
	地址模糊检索、地图选点定位、备案地址自动判定、办事材料简化提示、免责声明弹窗展示

	3
	限制性场地查询场景
	风险地址检索、地图点位标注、经营风险弹窗提示、合规告知说明展示

	4
	经营许可场地自检场景
	行业分类选择、风险评估问题填报、规则自动评估、风险条款及对应法律依据展示、一键重新评估功能

	5
	后端管理模块
	地址管理、行业管理、评估问题管理、数据统计分析、全量操作日志、用户管理、角色权限管理，后台基础操作≤3 步

	6
	智能辅助审查服务
	为审批工作人员提供三大场景配套智能核验能力，实现经营地址合规性快速辅助审查


[bookmark: heading_5]三、实施计划（总工期 1个月）
（一）第 1-7 日：需求确认、UI 界面设计、基础框架开发、方案确认
        （二）第 8-20 日：三大业务场景、后台管理、智能辅助审查功能开发、内部联调
       （三）第 21-28 日：性能优化、全场景测试、问题整改、技术文档编制、运维方案落地
       （四）第 29-30 日：整体演示、履约验收、系统上线交付
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1. PC 端 + H5 全场景可上线系统一套；
2 配套后台权限管理系统；
3. 完整技术文档：后台图文操作手册、基础接口说明文档；
4. 1年基础运维服务承诺函、需求调整配合承诺书。
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1. 全部前端场景、后台管理、智能辅助审查功能完整实现，按钮、检索、评估等功能均可正常使用；
2. 页面加载、操作步骤等性能指标满足建设目标要求，移动端、PC 端展示无错位、卡顿；
3. 后台支持非技术人员完成内容更新，操作日志完整可查、权限划分清晰；
4. 全套技术资料、服务承诺文件齐全；
1. 系统稳定运行，整改次数不超过 2 次，复核通过视为验收合格。
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1. 响应文件须包含以下资料：
（1）响应函
（2）法定代表人身份证明 / 授权委托书
（3）营业执照、信息系统相关资质证书复印件
（4）近 3年无重大违法记录声明
（5）近 1年纳税、社保资金缴纳证明
（6）公司简介及技术服务优势说明
（7）项目负责人、实施团队人员资料
（8）完整项目建设方案（含实施周期、性能保障、运维方案）
（9）近 3年类似项目业绩证明（合同、验收材料复印件）
（10）总价包干报价表
（11）售后服务及需求调整配合承诺书
2. 全部文件每页加盖单位公章，未盖章视为无效响应；
3. 全套材料密封包装，文件封面标注项目名称、响应单位、联系人、联系电话。
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本次报价为总价包干，包含页面设计、功能开发、系统部署、测试、技术文档、1年 5×8 小时基础运维、税费等全部费用；
1. 总报价不得超过采购预算上限5万元，超出预算按无效响应处理；
2. 报价区间参考：合理报价区间2.5万元 - 5万元，低于2.5万元且无完整合理成本说明，报价项不予得分；
3. 常规细节优化不额外计费，如需新增核心业务功能，双方另行协商补充预算，不计入本次5万元预算。
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1. 密封检查、统一拆封；
2. 初步评审（资格与符合性审查）；
3. 综合打分评审；
4. 总分汇总、排序确定中选候选人；
5. 评审小组、监督人员签字确认；
6. 结果公示。
[bookmark: heading_12]二、初步评审（全部项合格方可进入打分环节）
1.项目建设方案完整规范；
2. 营业执照、相关资质文件齐全有效；
3.项目负责人及团队资料完整；
4. 类似项目业绩证明材料真实有效；
5 报价表填写规范、总价未超预算；
6. 提供无重大违法记录书面声明；
7. 近 1年社保缴纳证明齐全；
8. 近 1年纳税证明齐全；
9. 全套响应文件加盖单位公章；
10. 密封完好，按时递交。
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	评审维度
	总分
	评审子项
	分值
	评审标准

	技术响应
	35分
	基础功能适配
	20分
	一档20分：三大场景均匹配不少于 3项核心功能；
二档10分：三大场景均匹配不少于 2项核心功能；
三档5分：三大场景均匹配不少于 1项基础功能

	
	
	基础性能
	15分
	一档15分：页面加载≤4 秒、核心操作≤4 步，无卡顿；
二档10分：加载≤5 秒、操作≤5 步，偶有卡顿；
三档5分：加载超 5 秒或操作步骤超 5 步，卡顿明显

	企业资质
	20分
	基础资质与合规材料
	20分
	一档20分：具备 2项及以上信息系统资质，纳税、社保证明齐全；
二档10分：具备 1项信息系统资质，纳税、社保证明齐全；
三档5分：无信息系统资质，纳税、社保证明齐全

	类似业绩
	20分
	项目经验匹配度
	20分
	一档20分：近 3年有 1个及以上人工智能类政务信息化项目；
二档10分：近 3年有普通政务信息化项目；
三档5分：仅具备非政务类信息化项目经验

	报价合理性
	15分
	报价评分
	15分
	一档15分：报价 2.5万（含）-4万元；二档10分：报价4万 - 5万元（含预算）；
三档0分：报价低于2.5万元且无合理成本说明

	服务保障
	10分
	运维与需求配合
	10分
	一档10分：1年5×8小时运维，承诺24 小时内解决故障；
二档6分：1年 5×8小时运维，48 小时内解决故障；
三档2分：仅承诺1年运维，无明确故障处置时效
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1. 按综合总分从高到低排序；
2 总分相同，报价更低者优先；
3. 总分、报价均一致，近 3年政务信息化项目多的单位优先。
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1. 采购公示期：采购公告发布之日起 5个工作日；
2. 响应文件递交截止：评审会前 2个工作日；
3 现场综合评审：2026年9月18日前；
4. 中选结果公示：评审完成后，局官网公示不少于 3个工作日；
5. 发放中选通知书、签订合同：公示无异议后 3个工作日内。
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1. 工期要求：合同签订后 1个月内完成全部开发、验收并上线；
2. 付款节点（分四阶段支付）
（1）合同签订完成，支付合同总价 10%；
（2）提交完整建设方案并启动开发，支付合同总价 20%；
（3）全部功能开发完成并通过履约验收，支付合同总价 50%；
（4）系统稳定上线运行满 1年，支付剩余 20%；
3. 质保运维：交付后提供 1年 5×8 小时基础运维服务；
4. 验收约束：任一场景核心功能未实现、两次整改仍不合格，采购方有权暂缓、扣减或拒付对应款项，严重违约可解除合同并追回已付款项；
5. 知识产权：本项目全部系统、页面、程序、文档成果知识产权归柳州市行政审批局所有；
6. 需求调整：中标方需配合采购方开展细节优化，单次调整周期不超过 10个工作日。
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1. 文件封面
2. 响应函
3 法定代表人身份证明
4 授权委托书（委托代理时提供）
5. 资格资质证明文件
6. 近 3年无重大违法记录声明
7. 纳税、社保缴纳证明复印件
8. 企业简介、技术服务优势
9.项目负责人及实施团队资料
10.项目整体建设方案、实施计划、性能保障方案
11. 类似项目业绩证明材料
12.项目总价包干报价表
13. 运维服务、需求调整配合承诺书
14. 其他补充材料
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1. 本项目为单位自行采购，参照综合评分流程组织，不属于法定招投标项目；
2. 采购单位有权根据工作实际对项目需求进行合理微调；
3. 所有响应文件编制、打印、密封等相关费用由响应人自行承担；
4. 采购全过程由电子政务科、机关纪委、财务科共同监督，评审资料统一归档留存；
5. 本采购文件未尽事宜，参照政府采购相关管理规定执行。
采购人：柳州市行政审批局
采购科室：电子政务科
联系人：李沃潮
编制日期：2026年8月 25日


