## 林业局
审批局5-12月新开工重大项目前期工作台账（施工许可证）
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 截至目前前期工作完成情况 | 2017年前期工作进度目标 |  |  | 进展情况（包括事项开展时间、完成时间、批复文号、批复时间等） | 项目审批责任单位 | 项目业主 | 项目推进责任单位 | 备注
[5 empty] | 审批事项 | 工作任务 | 完成时间
1 | 白沙堤后路改造项目 | 道路长约2300米，宽20米、30米。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程等。 | 50000 | 已完成规划选址、用地预审、可行性研究报告 | 施工许可证 | 完成批复 | 9月 |  | 市审批局 | 投控公司 | 市规划局 柳北区政府
2 | 和平路与龙屯路道路交叉口改造工程 | 和平路为城市次干路，交叉口现状为双向2车道，车行道宽度为8.5-9米；改造后为双向4车道，宽度为22.5米。龙屯路为城市支路，交叉口现状为双向2车道，车行道宽度为10米；改造后为城市支路，双向4车道，宽度22.5米。 |  | 已完成可研、初步设计批复、已完成施工图及勘察报告的审查备案 | 施工许可证 | 完成批复 | 10月 |  | 市审批局 | 东通公司 | 市住建委 柳南区政府
1 | 沙塘至沙埔道路改造工程（二期） | 二期工程自沙塘收费站至沙埔约20.8 km，总投资175000万元。其中：凤山路口至沙塘收费站段约8.9km，沙埔镇至凤山路口段约11.9km。建设内容包括：道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程。 |  | 市政标准已完成所有工作，国道标准前期工作改为完成 | 施工许可证 | 完成批复 | 9月 |  | 市审批局 | 城投公司 | 市交通局 涉县区政府
2 | 文昌楼东西两侧立体停车场 | 总用地面积约25000平方米，其中东面用地约15200平方米，西面用地约9800平方米；拟建地下两层停车场，项目总建筑面积43566平方米。其中：东面地下停车场面积27681平方米，西面地下停车场建筑面积15885平方米，提供1535个小汽车停车位，200个非机动车停车位。配套的绿化、人防、消防、通风、给排水、供电照明系统、监控及报警系统、只能停车场设备等扶着设施。 | 23000 | 已完成施工图设计，单体方案还需上规委会。 | 施工许可证 | 完成批复 | 10月 |  | 市审批局 | 城投公司 | 市规划局 城中区政府
3 | 石碑坪工业园一期基础设施工程项目 | 建设园区内主干道及支路，建设长度6138米 |  |  | 施工许可证 | 完成批复 | 8月 |  | 市审批局 | 柳州市新中企投资开发有限公司 | 柳北区政府
4 | 广西地矿柳州颐养中心 | 项目总建筑面积13万平方米，建设颐养中心 |  | 已完成方案设计审查、环评审批、施工图备案 | 施工许可证 | 完成批复 | 11月 |  | 市审批局 | 广西壮族自治区地质职工医院 | 鱼峰区政府
5 | 改制企业职工危旧房改造项目——中房·柳铁新城（二期） | 总建筑面积4.3万平方米，总用地8.7亩 | 30100 | 已完成方案设计审查、环评审批、施工图备案 | 施工许可证 | 完成批复 | 12月 |  | 市审批局 | 中房公司 | 柳南区政府
6 | 改制企业职工危旧房改造项目——胜利小区五区 | 总建筑面积20.6万平方米（征迁户数545户，证迁面积33704.15平方米） | 123600 | 已完成全部施工图备案，已完成4#、5#工程许可证，该两栋已开工 | 施工许可证 | 完成批复 | 12月 |  | 市审批局 | 中房公司 | 柳北区政府
7 | 改制企业职工危旧房改造项目——胜利小区三区一期 | 总建筑面积17万平方米 | 102000 | 已完成施工图备案，征收户共168户，尚有14户被征收户未签协议。 | 施工许可证 | 完成批复 | 9月 |  | 市审批局 | 中房公司 | 柳北区政府
8 | 北雀路84、86号棚户区改造项目 | 改造764户，改造面积42863.4平方米；货币化安置 |  | 建设内容为征地拆迁和货币化安置 | 施工许可证 | 完成批复 | 12月 |  | 市审批局 | 区五建公司 | 市住建委
9 | 柳州市火车站西广场安置房项目（温馨年华） | 总建筑面积为286205.85㎡，新建户数1746户。主要建设内容为：办公、商业设施、高层住宅及等相关配套设施。 |  | 已取得土地出让合同、土地证。 | 施工许可证 | 完成批复 | 5月 |  | 市审批局 | 东通公司 | 市住建委
10 | 洛维新居保障性住房一期 | 总建筑面积59635㎡，建设556套经适房及配套设施 | 19100 | 未完成 | 施工许可证 | 完成批复 | 12月 |  | 市审批局 | 安居公司 | 市住建委
11 | 石烂路保障性住房三期（9#、11#） | 总建筑面积27462.77㎡，建设246套经适房及配套设施 | 8832.49 | 已完成施工招投标工作 | 施工许可证 | 完成批复 | 11月 |  | 市审批局 | 柳州市经济实用住房发展中心 | 市住建委
12 | 龙屯路保障性住房2#、3# | 总建筑面积48455.43㎡建设432套经适房及配套设施 | 13140 | 已完成施工招投标工作 | 施工许可证 | 完成批复 | 10月 |  | 市审批局 | 柳州市经济实用住房发展中心 | 市住建委