柳州市政务服务监督管理办公室文件

柳政管发〔2019〕3号

关于印发《柳州市推行网上获取招标（采购）
文件实施方案》的通知

市财政局、自然资源和规划局、住房城乡建设局、交通局、水利局、林业和园林局、国资委、公共资源交易服务中心：

为全面推进我市各类公共资源交易项目网上获取招标（采购）文件，提高我市公共资源交易电子化水平，降低企业招投标成本，提升公共资源交易效率和服务水平，现将《柳州市推行网上获取招标（采购）文件实施方案》印发给你们，请结合实际抓好落实。

柳州市政务服务监督管理办公室

2019年8月16日

柳州市推行网上获取招标（采购）
文件实施方案

为全面贯彻落实《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函〔2019〕41号）、《2019年推进公共资源交易改革实施方案》（桂事管发〔2019〕12号）等文件精神，进一步推进我市公共资源交易电子化、规范化，降低企业招投标成本，实现公共资源交易“最多跑一次”改革，提升公共资源交易效率和服务水平，优化公共资源交易领域营商环境，结合我市实际，特制定本方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持新发展理念，坚持以市场主体为中心的发展思想，深入贯彻落实党中央、国务院关于全面深化公共资源交易改革系列部署。以信息化建设为支撑，着力提高公共资源配置效率和公平性，着力创新公共资源交易服务方式，着力提升公共资源交易服务质量，激发公共资源交易市场活力和创造力。

- 基本原则

坚持全面布局、分类推进。充分考虑行业特点，统筹推进各项工作。按照“成熟一项、推进一项”原则，加强分类推进，增强推进网上获取招标（采购）文件工作的全局性、系统性和针对性。

坚持政府先行、社会参与。优先考虑全面推行由政府机构代理的公共资源交易项目网上获取招标（采购）文件，逐步推行到由社会中介代理机构代理的公共资源交易项目网上获取招标（采购）文件，引导社会中介优化交易服务，提高服务质量和效率。

坚持服务高效、资源共享。立足公共资源交易平台的公共服务职能定位，实现互联互通和资源共享，逐步推进各类公共资源交易项目网上获取招标（采购）文件，简化交易流程，提高平台服务效率。

- 主要任务

（一）确定电子交易系统功能需求

网上获取招标（采购）文件需要依托互联网技术，电子交易系统必须满足网上获取招标（采购）文件的功能需求。各行业监管部门要根据本行业本领域公共资源交易项目的特点，明确网上获取招标（采购）文件的功能需求，如潜在投标人获取招标（采购）文件的前提条件、下载步骤、是否收费等。

（二）开发电子交易系统网上获取招标（采购）文件功能

市公共资源交易服务中心根据各行业监管部门的需求，开发电子交易系统，并根据运行中出现的问题不断升级改造、完善电子交易系统，确保电子交易系统具备网上获取招标（采购）文件的功能和系统稳定运行。

（三）建立各项配套制度

实现网上获取招标（采购）文件后，必然面临一些问题，如质疑投诉时限如何确定、招标（采购）中介代理公司不按要求上传电子招标（采购）文件如何处理等。各行业监管部门要建立各项规章制度，明确各项工作流程、处理机制，确保网上获取招标（采购）文件落地实施，保障各类公共资源交易项目顺利完成交易。

- 进度安排

目前，由市政府集中采购中心代理的政府采购询价类项目已实现网上获取询价通知书；房建市政基础设施工程施工类、监理类项目已实现全流程电子化，检测类项目已完成电子化范本的编制，准备开发电子交易系统；园林绿化类工程建设项目已完成电子化交易范本的制定；交通、水利类工程建设项目还未制定全流程电子化交易范本。结合我市实际，计划7月份全面启动政府采购、房建市政、交通、水利、园林绿化等各类未实现全流程电子化交易的公共资源交易项目网上获取招标（采购）文件工作。具体安排如下：

（一）召开工作推进会（2019年7月20日前）。由市政管办牵头组织市财政局、自然资源和规划局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、林业和园林局、国资委及公共资源交易服务中心召开网上获取招标文件工作推进会，研究讨论招标文件获取步骤、流程等，并确定各项工作时间节点。

（二）开发系统功能（2019年11月10日前）。新点公司根据推进会形成的一致意见，改造公共资源电子交易系统，开发各类公共资源交易项目网上获取招标文件系统功能模块。

1.房建市政类项目。2019年8月20日前，完成未实现全流程电子化交易项目网上获取招标文件系统功能的模块的开发。

2.政府采购类项目。2019年8月30日前，完成由市政府集中采购中心代理的政府采购竞争性谈判、竞争性磋商、公开招标类项目网上获取招标（采购）文件系统功能模块的开发。2019年11月10日前，完成由社会中介代理机构代理的政府采购项目网上获取招标（采购）文件系统功能的开发。

3.园林绿化类项目。2019年10月30日前，完成全流程电子化交易系统功能的开发。

4.交通类、水利类项目。2019年10月20日前，完成网上获取招标文件系统功能模块的开发。

（三）测试完善系统功能（2019年11月20日前）。系统开发完成后，按照“开发完成一项，测试一项”原则，由市政管办组织市行业监管部门、市交易服务中心及新点公司对各个类型的公共资源交易项目网上获取招标（采购）文件系统功能进行测试。市公共资源交易服务中心根据测试出现的问题完善系统功能。

（四）印发通知正式实施（2019年11月30日前）。按照“完成一项，实施一项”原则，由市政管办与行业监管部门联合印发《关于启动***类项目招标文件网上获取的通知》，并向社会公开。

房建市政类项目：2019年8月31日前，全面实行网上获取招标文件。

园林绿化类项目：2019年10月31日前，全面实行网上获取招标文件。

交通、水利类项目：2019年10月30日前，全面实行网上获取招标文件。

政府采购类项目：2019年9月30日前，由市政府集中采购机构代理的政府采购项目全面实行网上获取招标（采购）文件；2019年11月30日前，由社会中介代理机构代理的政府采购项目全面实行网上获取招标（采购）文件。

国土资源类、国有资产类项目参照我市其他类型项目网上获取招标（采购）文件工作部署，加快推进公开交易文本网上获取。

- 保障措施

（一）加强组织领导。各单位要重视推行网上获取招标（采购）文件工作。市政管办要发挥统筹协调作用，跟紧各项工作的推进进度；各行业监管部门、市公共资源交易服务中心要根据任务分工认真开展工作，分管领导要亲自抓部署、抓协调、抓落实，及时研究和解决存在的问题。

（二）明确工作职责。各单位要结合本单位职责和工作任务，围绕推行网上获取招标（采购）文件工作部署，明确具体措施方式、责任领导、具体责任人和完成期限，切实抓好工作落实，确保完成目标任务。

（三）加强协调配合。各单位要增强大局意识，通力合作，积极沟通协调，密切协作配合，大力支持推行网上获取招标（采购）文件工作，加快推进我市公共资源交易项目全流程电子化。

附件：推进各类公共资源交易项目网上获取招标（采购）

文件工作任务分工表

附件：

推进各类公共资源交易项目网上获取招标
（采购）文件工作任务分工表

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开工作推进会 | 市政管办 | 市财政局、自然资源和规划局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、林业和园林局、国资委、公共资源交易服务中心 |  |
| 2 | 确定网上获取招标（采购）文件系统功能需求 | 市财政局、自然资源和规划局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、林业和园林局、国资委 | 市政管办、公共资源交易服务中心 |  |
| 3 | 开发电子交易系统功能模块 | 市公共资源交易服务中心 | 市政管办、财政局、自然资源和规划局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、林业和园林局、国资委 |  |
| 4 | 测试网上获取招标（采购）文件电子交易系统功能 | 市公共资源交易服务中心 | 市政管办、财政局、自然资源和规划局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、林业和园林局、国资委 |  |
| 5 | 联合印发全面实行网上获取招标（采购）文件的通知 | 市政管办 | 市财政局、自然资源和规划局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、林业和园林局、国资委、公共资源交易服务中心 |  |
| 6 | 建立各项配套制度 | 市财政局、自然资源和规划局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、林业和园林局、国资委 | 市政管办、公共资源交易服务中心 |  |

政府信息公开选项：主动公开                             .

柳州市政务服务监督管理办公室                2019年8月16日印发